SABOR PAMPEANO

Plan Maestro de Reestructuración

Versión 2.0 — Abril 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Plan Maestro de Reestructuración de Fábrica |
| Empresa | Sabor Pampeano |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | Abril 2026 |
| Estado | Aprobado |

# Resumen Ejecutivo

Este documento define el plan completo para la reestructuración de la fábrica Sabor Pampeano. Abarca desde la planificación del layout hasta la operación continua con datos, pasando por la instalación de máquinas, infraestructura, seguridad y estandarización de procesos.

Principio rector: PRIMERO INSTALAR, DESPUÉS ESTANDARIZAR.

| Etapa | Pasos | Naturaleza | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PLANIFICAR | 1 a 3 | Validar layout, relevar infraestructura, secuenciar instalación | INMEDIATO |
| 2. INSTALAR | 4 a 8 | Obras de infraestructura, mampara, máquinas, seguridad, depósito | PRÓXIMAS SEMANAS |
| 3. ESTANDARIZAR | 9 a 13 | Protocolos, recetario, mantenimiento, código de barras | POST-INSTALACIÓN |
| 4. ACTIVAR | 14 | Capacitación del personal | POST-DOCUMENTACIÓN |
| 5. OPERAR | 15 | Monitoreo y mejora continua | PERMANENTE |

Estado actual:

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| Layout en CAD | Definido (objetivo a lograr) |
| Máquinas | Adquiridas, NO instaladas |
| Roboqbo - aire comprimido | En cotización |
| Autoclave - agua | Pendiente (post-ubicación) |
| Conexiones eléctricas | Pendiente revisión |
| Mampara de amasado | Especificaciones técnicas listas |
| Sistema digital de reportes | IMPLEMENTADO ✓ |

# Cronograma General (Gantt)

Estimación en semanas. Los tiempos reales dependen de proveedores y aprobaciones.

| Tarea | Etapa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1: Validar layout CAD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2: Relevar infraestructura | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3: Secuencia instalación | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4: Obras infraestructura | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5: Mampara de amasado | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6: Instalar máquinas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7: Seguridad (cerraduras/cámaras) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8: Reorganizar depósito PT | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9: Documentar líneas reales | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10: Protocolos de procesos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P11: Recetario plastificado | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P12: Plan de mantenimiento | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P13: Sistema código barras | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P14: Capacitación | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P15: Operación continua | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Leyenda: ■ Etapa 1 (Planificar)  ■ Etapa 2 (Instalar)  ■ Etapa 3 (Estandarizar)  ■ Etapa 4 (Activar)  ■ Etapa 5 (Operar)

# ETAPA 1 — PLANIFICAR

Validar todo en escritorio antes de mover la primera máquina.

## Paso 1: Validar layout final (CAD)

Revisar el plano CAD y confirmar posición definitiva de cada máquina:

Espacio de operación (acceso, puertas, carga/descarga)

Flujos de producción sin cruces entre líneas

Pasillos de circulación mínimos (1,20 m)

Mampara sin obstrucción de otros flujos

Abatidor accesible desde liofilización Y tartas

Entregable: Plano CAD definitivo aprobado.

## Paso 2: Relevar infraestructura

| Sistema | Qué relevar | Estado |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | Tablero: ¿soporta toda la carga? Cables, protecciones, tierra. ¿Líneas nuevas? | Pendiente |
| Agua | Punto para Autoclave (carga + desagote). Presión, caudal, cañería. | Pendiente |
| Aire comprimido | Compresor + línea al Roboqbo. Ubicación fuera de cocina. | En cotización |
| Desagües | Suficientes para lavado, Autoclave, limpieza general. | Pendiente |
| Ventilación | Salida al exterior para extractor de mampara. ¿Qué pared perforar? | Pendiente |
| Gas | Conexiones para Anafes, Horno, Freidora. ¿Posición correcta? | Pendiente |

Entregable: Informe de infraestructura + lista de obras.

## Paso 3: Secuencia de instalación

| Orden | Qué | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 1° | Obras de infraestructura (electricidad, agua, aire, gas, desagües) | Plano aprobado |
| 2° | Mampara de amasado | Cotización aprobada |
| 3° | Amasadora + Sobadora (dentro de mampara) | Mampara lista |
| 4° | Línea de cocción: Rational, Horno, Freidora, Anafes, Sous Vide | Gas + electricidad |
| 5° | Mesadas de trabajo | Después de equipos grandes |
| 6° | Línea conservas: Roboqbo, Bomba, LSL, RSL, Autoclave | Aire + agua |
| 7° | Liofilizadora + Abatidor + Enfriadora | Electricidad |
| 8° | Empaque: Selladora, Turbovar, Etiquetado | Post líneas productivas |
| 9° | Seguridad: cerraduras, cámaras | En paralelo |

Entregable: Cronograma de instalación con fechas.

# ETAPA 2 — INSTALAR

Ejecutar la instalación física.

## Paso 4: Obras de infraestructura

Electricista: revisión tablero, refuerzos, líneas nuevas.

Plomero: agua al Autoclave, desagües.

Aire comprimido: compresor + línea al Roboqbo.

Gasista: verificación/reubicación bocas de gas.

Perforación pared para extractor mampara.

Entregable: Infraestructura lista para máquinas.

## Paso 5: Mampara de amasado

Obra tercerizada. Especificaciones en Proyecto_Mampara_Amasado_V2.docx.

2,00 × 3,50 × 2,50 m. Aluminio + PVC + policarbonato.

Puertas corredizas + cortina lamas + extractor 400-500 m³/h.

Entregable: Mampara operativa.

## Paso 6: Instalar máquinas

Según secuencia del Paso 3. Por cada máquina: ubicar → nivelar → conectar → probar.

Entregable: Máquinas conectadas y funcionando.

## Paso 7: Seguridad

Cerraduras: puertas cocina ↔ depósito PT / MP / despacho.

Cámaras: depósito PT, despacho, accesos, almacén secos.

Señalización zonas restringidas.

Sistema pedido interno: cocina pide insumos → depósito entrega → se registra.

Entregable: Seguridad operativa.

## Paso 8: Depósito de PT

Zonas por familia. FIFO. Separar Liberado / Cuarentena. Etiquetar estantes.

Entregable: Depósito organizado y señalizado.

# ETAPA 3 — ESTANDARIZAR

Con todo instalado: documentar procesos REALES.

## Paso 9: Documentar líneas de producción

Recorrer cada línea físicamente y documentar flujo real, tiempos, controles.

6 líneas: Conservas, Tartas/Tortillas, Hummus/Patés, Viandas, Aceite/Aceto, Liofilización.

Incluye esquema de tiempos del Abatidor compartido (liofilización + tartas).

Entregable: Diagrama de flujo real por línea.

## Paso 10: Protocolos

| Protocolo | Contenido |
| --- | --- |
| Producción | Paso a paso por línea, tiempos, temperaturas, controles. |
| Etiquetado | Qué etiqueta, verificación lote/vencimiento. |
| Recepción mercadería | Quién recibe, qué controla, dónde almacena. |
| Despacho PT | Orden → picking → código barras → carga → remito. |
| Limpieza | Por zona, frecuencia, productos, responsable. |
| Apertura/cierre turno | Checklist inicio y cierre. |

Entregable: Manual de procedimientos.

## Paso 11: Recetario

Revisar con chef de la tarde. Ajustar a equipos instalados. Plastificar.

Entregable: Recetario plastificado en cocina.

## Paso 12: Mantenimiento

Ficha plastificada por máquina (diaria/semanal/mensual/cambio partes). Calendario maestro.

Entregable: Fichas colgadas + calendario.

## Paso 13: Sistema código de barras

Lector + PC/tablet en despacho. Planilla que verifica orden ítem por ítem.

Entregable: Estación de despacho operativa.

# ETAPA 4 — ACTIVAR

## Paso 14: Capacitación

Turno mañana: producción, mantenimiento, reportes.

Turno tarde: recetario, protocolos, reportes.

Depósito: pedido insumos, despacho con código barras.

Todos: seguridad y acceso restringido.

Entregable: Personal operando con nuevos procedimientos.

# ETAPA 5 — OPERAR Y MEJORAR

## Paso 15: Mejora continua

Revisar datos del sistema digital semanalmente.

Ajustar tiempos, recetas, flujos.

Dashboard de producción.

Integración futura con Tango (diferida).

# Mapa de Dependencias

Qué depende de qué. Si un paso se traba, esto es lo que se frena:

| Paso | Depende de | Bloquea a |
| --- | --- | --- |
| P1: Layout CAD | Nada | P2, P3, todo lo demás |
| P2: Infra | P1 | P4 |
| P3: Secuencia | P1, P2 | P4, P5, P6 |
| P4: Obras infra | P2, P3 | P5, P6 |
| P5: Mampara | P4 (perforación extractor) | P6 (amasadora/sobadora) |
| P6: Máquinas | P4, P5 | P9, P10, P11, P12 |
| P7: Seguridad | Nada (paralelo) | Nada |
| P8: Depósito PT | Nada (paralelo) | P13 |
| P9: Líneas reales | P6 | P10 |
| P10: Protocolos | P9 | P14 |
| P11: Recetario | P6 | P14 |
| P12: Mantenimiento | P6 | P14 |
| P13: Código barras | P8 | P14 |
| P14: Capacitación | P9-P13 | P15 |
| P15: Operación | P14 | Nada (continuo) |

Ruta crítica: P1 → P2 → P4 → P6 → P9 → P10 → P14 → P15

Todo lo que está en la ruta crítica, si se atrasa, atrasa el proyecto entero.

# Checklist de Seguimiento

Para marcar avance en cada reunión:

ETAPA 1

☐ Layout CAD validado y aprobado

☐ Electricidad relevada

☐ Agua relevada

☐ Aire comprimido cotizado

☐ Gas verificado

☐ Desagües verificados

☐ Ventilación (punto de salida definido)

☐ Secuencia de instalación definida

ETAPA 2

☐ Obras eléctricas ejecutadas

☐ Agua conectada para Autoclave

☐ Compresor + línea aire instalados

☐ Gas verificado/reubicado

☐ Mampara cotizada

☐ Mampara instalada

☐ Amasadora + Sobadora instaladas

☐ Línea cocción instalada

☐ Mesadas ubicadas

☐ Línea conservas instalada

☐ Liofilizadora + Abatidor instalados

☐ Zona empaque armada

☐ Cerraduras instaladas

☐ Cámaras instaladas

☐ Depósito PT reorganizado

ETAPA 3

☐ Líneas de producción documentadas

☐ Protocolos escritos

☐ Recetario revisado y plastificado

☐ Fichas mantenimiento colgadas

☐ Calendario mantenimiento creado

☐ Sistema código barras operativo

ETAPA 4

☐ Turno mañana capacitado

☐ Turno tarde capacitado

☐ Depósito capacitado

ETAPA 5

☐ Primera revisión semanal de datos realizada

Primero instalar. Después estandarizar.
Así no se rehace nada y no se pierde plata.