SABOR PAMPEANO

Plan de Reestructuración V2

Abril 2026

# Principio Rector

Primero instalar. Después estandarizar.
No se documenta ningún proceso hasta que las máquinas estén en su posición final y funcionando. Así evitamos rehacer protocolos, fichas y recetarios.

Estado actual:

Layout definido en CAD (objetivo a lograr).

Máquinas aún NO instaladas en su posición final.

Roboqbo: compresor + línea de aire en cotización.

Autoclave: conexión de agua pendiente (post-ubicación).

Conexiones eléctricas: pendiente revisión general.

Sistema digital de reportes: YA IMPLEMENTADO ✓

# ETAPA 1 — PLANIFICAR

Objetivo: tener el plan de instalación cerrado antes de mover la primera máquina.

## Paso 1: Validar el layout final (CAD)

Revisar el plano CAD actual y confirmar la posición definitiva de cada máquina. Verificar:

¿Hay espacio suficiente para operar cada máquina? (acceso, apertura de puertas, carga/descarga)

¿Los flujos de producción no se cruzan entre líneas?

¿Hay espacio para los pasillos de circulación mínimos (1,20 m)?

¿La mampara de amasado no obstruye otros flujos?

¿El Abatidor es accesible tanto desde la línea de liofilización como desde la de tartas?

Entregable: Plano CAD aprobado como definitivo.

## Paso 2: Relevar infraestructura necesaria

Antes de instalar máquinas, verificar que la infraestructura soporte todo:

| Infraestructura | Qué relevar | Estado |
| --- | --- | --- |
| Electricidad | Tablero general: ¿soporta la carga de todas las máquinas simultáneamente? Verificar secciones de cables, protecciones térmicas, disyuntores, puesta a tierra. Identificar si hay que tirar líneas nuevas o reforzar existentes. | PENDIENTE - Revisar |
| Agua | Punto de agua para el Autoclave (carga + desagote). Verificar presión, caudal y diámetro de cañería disponible. Definir recorrido de la cañería hasta la ubicación del Autoclave. | PENDIENTE - Post ubicación |
| Aire comprimido | Compresor + línea de aire para Roboqbo. Definir ubicación del compresor (fuera de cocina por ruido y calor). Recorrido de cañería hasta el Roboqbo. | EN COTIZACIÓN |
| Desagües | Verificar que los desagües existentes son suficientes para la operación (lavado de equipos, Autoclave, limpieza general). | PENDIENTE - Verificar |
| Ventilación | Punto de salida al exterior para el extractor de la mampara de amasado. Verificar en qué pared se puede perforar. | PENDIENTE |
| Gas | Verificar conexiones de gas para Anafes, Horno, Freidora. ¿Están en la posición correcta según el layout CAD? | PENDIENTE - Verificar |

Entregable: Informe de infraestructura con lista de obras necesarias.

## Paso 3: Definir secuencia de instalación

No se puede instalar todo junto. Definir el orden lógico:

| Orden | Qué | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 1° | Obras de infraestructura (electricidad, agua, aire, desagües) | Plano aprobado |
| 2° | Mampara de amasado (obra tercerizada) | Cotización aprobada |
| 3° | Línea de amasado: Amasadora + Sobadora (dentro de mampara) | Mampara lista |
| 4° | Línea de cocción: Rational, Horno, Freidora, Anafes, Sous Vide | Gas + electricidad OK |
| 5° | Mesadas de trabajo | Después de equipos grandes |
| 6° | Línea de conservas: Roboqbo, Bomba, LSL, RSL, Autoclave | Aire comprimido + agua OK |
| 7° | Línea de liofilización + Abatidor + Enfriadora | Electricidad OK |
| 8° | Zona de empaque: Selladora, Turbovar, Etiquetado | Después de líneas productivas |
| 9° | Seguridad: cerraduras, cámaras | En paralelo con cualquier etapa |

IMPORTANTE: Esta secuencia es una propuesta. Debe revisarse con el proveedor de cada instalación para confirmar tiempos y dependencias reales.

Entregable: Cronograma de instalación con fechas tentativas.

# ETAPA 2 — INSTALAR

Objetivo: ejecutar la instalación física según el plan aprobado.

## Paso 4: Ejecutar obras de infraestructura

Electricista: revisión del tablero, refuerzos, líneas nuevas.

Plomero: conexión de agua al Autoclave, verificación de desagües.

Instalador de aire: compresor + línea al Roboqbo.

Gasista: verificación/reubicación de bocas de gas.

Albañil/Herrería: perforación para extractor de mampara.

Entregable: Infraestructura lista para recibir máquinas.

## Paso 5: Construir mampara de amasado

Obra tercerizada. Especificaciones técnicas ya documentadas (ver Proyecto_Mampara_Amasado_V2.docx).

2,00 × 3,50 m, altura 2,50 m.

Estructura aluminio anodizado, PVC inferior, policarbonato superior.

Puertas corredizas 2 hojas + cortina lamas PVC.

Extractor 400-500 m³/h al exterior.

Entregable: Mampara instalada y operativa.

## Paso 6: Instalar máquinas

Según la secuencia definida en el Paso 3. Para cada máquina:

Ubicar en posición final según plano CAD.

Nivelar y fijar (si corresponde).

Conectar servicios (electricidad, gas, agua, aire).

Probar encendido y funcionamiento básico.

Entregable: Todas las máquinas en su lugar, conectadas y funcionando.

## Paso 7: Instalar seguridad

Cerraduras en puertas de acceso restringido (cocina ↔ depósito PT).

Cámaras en: depósito PT, zona de despacho, accesos principales, almacén de secos.

Señalización de zonas restringidas.

Sistema de pedido interno para almacén de secos (cocina pide → depósito entrega).

Entregable: Sistema de seguridad operativo.

## Paso 8: Reorganizar depósito de PT

Definir zonas por familia de producto.

Implementar FIFO (primero que entra, primero que sale).

Separar zona "Liberado" de "En Cuarentena".

Etiquetar estantes.

Definir zona de picking para despacho.

Entregable: Depósito organizado y señalizado.

# ETAPA 3 — ESTANDARIZAR

Objetivo: con todo instalado, documentar los procesos reales. RECIÉN AHORA.

## Paso 9: Definir y documentar líneas de producción

Con las máquinas en su lugar, recorrer físicamente cada línea y documentar:

Flujo real de cada producto (recorrido paso a paso).

Tiempos reales de cada etapa.

Controles de calidad en cada punto.

Esquema de tiempos del Abatidor compartido (liofilización + tartas).

Entregable: Diagrama de flujo por línea, basado en la realidad instalada.

## Paso 10: Crear protocolos de procesos

| Protocolo | Contenido |
| --- | --- |
| Producción (por línea) | Paso a paso, tiempos, temperaturas, controles. |
| Etiquetado | Qué etiqueta, verificación de lote/vencimiento. |
| Recepción de mercadería | Quién recibe, qué controla, dónde almacena. |
| Despacho de PT | Orden de entrega → picking → verificación código de barras → carga. |
| Limpieza y sanitización | Por zona, frecuencia, productos, responsable. |
| Apertura y cierre de turno | Checklist de inicio y cierre. |

Entregable: Manual de procedimientos operativos.

## Paso 11: Confirmar recetario y plastificar

Revisar recetas con el chef de la tarde.

Ajustar cantidades/tiempos según equipos instalados.

Imprimir fichas técnicas y plastificar.

Colgar en cocina, una ficha por receta.

Entregable: Recetario plastificado en cocina.

## Paso 12: Crear plan de mantenimiento

Ficha plastificada por cada máquina (se cuelga al lado del equipo).

Inspección diaria / semanal / mensual / cambio de partes.

Calendario maestro consolidado.

Entregable: Fichas de mantenimiento colgadas + calendario maestro.

## Paso 13: Diseñar sistema de carga con código de barras

Los productos ya tienen código de barras en sus etiquetas.

Definir hardware: lector de barras + PC/tablet en zona de despacho.

Crear planilla o sistema que recibe la orden de entrega y verifica ítem por ítem.

Flujo: orden → escaneo → verificación → remito.

Entregable: Estación de despacho operativa.

# ETAPA 4 — ACTIVAR

Objetivo: poner todo en marcha con el personal.

## Paso 14: Capacitar al personal

Turno mañana: protocolos de producción, mantenimiento, reportes digitales.

Turno tarde: recetario confirmado, protocolos, reportes digitales.

Responsables de depósito: pedido de insumos, despacho con código de barras.

Todos: reglas de seguridad y acceso restringido.

Entregable: Personal operando con los nuevos procedimientos.

# ETAPA 5 — OPERAR Y MEJORAR

Objetivo: monitorear con datos reales y ajustar.

## Paso 15: Monitoreo y mejora continua

Revisar datos del sistema digital semanalmente (producción, mermas, controles).

Ajustar tiempos, recetas y flujos según realidad operativa.

Dashboard de producción (tablas dinámicas sobre Registros).

Integración futura con Tango (diferida).

# Vista Rápida

| Etapa | Pasos | Naturaleza | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PLANIFICAR | 1 a 3 | Escritorio. Validar layout, relevar infra, secuenciar. | AHORA |
| 2. INSTALAR | 4 a 8 | Obras, máquinas, seguridad, depósito. | Próximas semanas |
| 3. ESTANDARIZAR | 9 a 13 | Documentar procesos REALES post-instalación. | Con todo instalado |
| 4. ACTIVAR | 14 | Capacitación y arranque. | Post documentación |
| 5. OPERAR | 15 | Monitoreo y mejora continua. | Permanente |

Ya implementado: Sistema digital de reportes de producción ✓

Primero instalar. Después estandarizar.
Así no se rehace nada.